## Base de instalações
ID | Município | Ativos na planilha | Quadro | Adequação | Cabo (m) | DN / sinal (origem) | Opção de quadro | Comentário técnico
F01 | Cariri do Tocantins | PTP 03 | OK | NÃO | 10 | 60 - 2"
F02 | Cariri do Tocantins | PTP 04 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F03 | Cariri do Tocantins | REL 01 | OK | NÃO | 32 | NIVEL
F04 | Chapada da Natividade | PTP 01 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F05 | Chapada da Natividade | PTP 02 | OK | NÃO | 12 | 60 - 2"
F06 | Chapada da Natividade | PTP 03 | OK | NÃO | 5 | 60 - 2"
F07 | Chapada da Natividade | PTP 04 | OK | NÃO | 5 | 60 - 2"
F08 | Chapada da Natividade | PTP 05 | OK | ALTERAÇÕES NAS CONEXÕES | 8 | 60 - 2" |  | Não precisa comprar peças
F09 | Chapada da Natividade | PTP 07 | OK | NÃO | 5 | 60 - 2"
F10 | Chapada da Natividade | PTP 08 | OK | ALTERAÇÕES NAS CONEXÕES | 5 | 60 - 2"
F11 | Chapada da Natividade | RAP 01 | OK | NÃO | 26 | NIVEL
F12 | Chapada de Areia | PTP 01 | OK | NÃO | 5 | 60 - 2"
F13 | Chapada de Areia | PTP 02 | OK | NÃO | 10 | 60 - 2"
F14 | Chapada de Areia | PTP 04 E REL 002 | OK | CAVALETE PRECISA DE ADEQUAÇÕES | 40 | 60 - 2"/NIVEL |  | Materiais: 1. 02 adaptadores pvc bolsa/roca de 60 mm 2. 02 luva rosca/rosca de 60 mm ( 2" polegadas) ferro fundido 3. tubo PVC de 60 mm - 1 m 1. 01 cola para pvc
F15 | Chapada de Areia | PTP 05 | OK | CAVALETE PRECISA DE ADEQUAÇÕES | 30 | 32 - 1" |  | Materiais: 1. 02 adaptadores pvc bolsa/roca de 32 mm 2. 02 luva rosca/rosca de 32 mm ( 1" polegadas) ferro fundido 3. tubo PVC de 32 mm - 1 m 1. 01 cola para pvc
F16 | Chapada de Areia | REL 03 | Instalação nova | SIM | 26 | NIVEL | Quadro em pedestal (opção)
F17 | Chapada de Areia | REL 04, PTP 07 E 008 | OK | CAVALETE PRECISA DE ADEQUAÇÕES | 40 | 40 - 1 .1/4" |  | Materiais: 1. 02 adaptadores pvc bolsa/roca de 40 mm 2. 02 luva rosca/rosca de 40 mm ferro fundido 3. tubo PVC de 40 mm - 1 m
F18 | Divinópolis do Tocantins | RAP 01, RAP 02, REL 01 E PTP 05 | OK | NÃO | 150 | 75 - 2 .1/2"
F19 | Divinópolis do Tocantins | REL 02 E PTP 04 | Instalação nova | SIM | 36 | 60 - 2" | Quadro em pedestal (opção)
F20 | Dueré | PTP 07 E REL 01 | OK | NÃO | 50 | 60 - 2"/NIVEL
F21 | Dueré | PTP 01 | OK | NÃO | 8 | 60 - 2"
F22 | Dueré | PTP 02 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F23 | Dueré | PTP 04 | OK | ALTERAÇÕES NAS CONEXÕES | 6 | 60 - 2"
F24 | Dueré | PTP 05 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F25 | Pindorama do Tocantins | RAP 001 | OK | NÃO | 40 | NIVEL
F26 | Pium | ETA 01, RAP 01, PTP 02, PTP 04 E 06 | Instalação nova | PTP 02, PTP 04 E PTP 06 - SIM | 300 | 60 - 2" | Quadro em pedestal (opção) | REVER DN PTP 02
F27 | Pium | PTP 01 E REL 01 | OK | NÃO - COM OBSERVAÇÕES - SIM | 110 | 75 - 2 .1/2"NIVEL |  | Conferir DN em campo
F28 | Pium | PTP 03 | OK | NÃO - FOTOS RUINS | 5 | 60 - 2"
F29 | Praia Norte | PTP 01 | OK | NÃO | 10 | 80 - 3"
F30 | Praia Norte | PTP 04 | OK | NÃO | 7 | 80 - 3"
F31 | Praia Norte | PTP 04 - PTP 05 E REL 001 | OK | NÃO | 26 | 80 - 3" - REVISAR
F32 | Praia Norte | REL 02 | OK | NÃO | 20 | NIVEL
F33 | Praia Norte | REL 03 | Instalação nova | SIM | 20 | NIVEL | Quadro em pedestal (opção)
F34 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 03, PTP 04, UTS 01 E REL 01 | OK | NÃO | 26 | 60 - 2"
F35 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 05 | OK | REVISAR | 6 | 60 - 2" - REVISAR
F36 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 06 | Instalação nova | SIM | 6 | 60 - 2" | Quadro em pedestal (opção)
F37 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 09 | Instalação nova | CAVALETE PRECISA DE ADEQUAÇÕES | 10 | 60 - 2" | Quadro em pedestal (opção) | Materiais: 1. 02 adaptadores pvc bolsa/roca de 60 mm 2. 02 luva rosca/rosca de 60 mm ( 2" polegadas) ferro fundido 3. tubo PVC de 60 mm - 1 m 1. 01 cola para pvc
F38 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 10 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F39 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 13 | OK | NÃO | 10 | 60 - 2"
F40 | Sítio Novo do Tocantins | RAP 01 E REL 02 | OK | NÃO | 40 | NIVEL
F41 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 01 REL 03 | OK | NÃO | 40 | 100 - 4"/NIVEL
F42 | Sítio Novo do Tocantins | PTP 11 E REL 04 | OK | NÃO | 40 | 60 - 2"/NIVEL
F43 | São Valério da Natividade | PTP 01 | OK | NÃO | 6 | 50 - 1 .1/2"
F44 | São Valério da Natividade | PTP 02 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F45 | São Valério da Natividade | PTP 03 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F46 | São Valério da Natividade | PTP 12 | Instalação nova | NÃO - ENERGIA VEM DE ONDE? | 10 | 60 - 2" | Quadro em pedestal (opção)
F47 | São Valério da Natividade | PTP 13 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F48 | São Valério da Natividade | PTP 15 | OK | NÃO | 6 | 60 - 2"
F49 | São Valério da Natividade | RAP 01 | Instalação nova | NÃO | 15 | NIVEL | Quadro em pedestal (opção)
F50 | São Valério da Natividade | PTP 04 | OK | NÃO | 6 | 75 - 2 .1/2 - REVISAR
F51 | Fortaleza do Tabocão | PTP 01 | OK | NÃO | 10 | 60 - 2"
F52 | Fortaleza do Tabocão | RAP 01 E REL 01 | Instalação nova | RAP01 E REL 01 - SIM | 40 | NIVEL | Quadro em pedestal (opção)

## Referência de quadro
Quadro em pedestal
Referência visual para locais sem quadro existente
APLICAÇÃO
Opção identificada na coluna “Opção de quadro” da base para pontos com instalação nova.
Foto de referência.